高雄氣爆專案運用計畫說明

103.12.19

103年7月31日深夜，高雄市發生連環石化氣爆意外，造成重大傷亡及損失。中華民國紅十字會總會於8月1日發起為期1個月公開募款，截至12月17日止，勸募金額新臺幣2億1,403萬6,449元。本會並於9月10日經第20屆第7次理事會通過高雄氣爆賑災專案運用計畫，詳如附表。

針對罹難者家屬及傷者慰問部份，已完成慰問金發放，總計204人(罹難者32人每人20萬元，輕重傷者172人)，金額1,723萬9,000元。此外，並同步展開生活扶助等服務，總計收件376案，共發放資格符合者113案，合計新台幣454萬3,000元。意外發生後，心靈重建相當重要，本會與張老師基金會合作，於9月1日開闢永久保佑專線0800-09-81-81，另發行保庇寶貝手冊，實施「保庇寶貝」校園巡迴講座及手冊宣導30場次，目前已完成10場。

在硬體方面，截至11月24日，屋損慰問金已發出1,094件，承租人慰問金發出200件，另本會核可補助苓雅區公所申請轄內受損房屋自行雇工修繕125件，三項補助金額共2,579萬3,440元。而氣爆受損的三信家商及五權國小，亦皆完成補助修繕，金額417萬1,987元。

此外，為構建區域急救安全網路，本會規畫捐贈AED給完成急救訓練之里辦公室及苓雅、前鎮區所有國中、小及高中、職，12月15日辦理AED採購公告，30日辦理開標作業；另於104年3月前，完成區內44所學校及16村里急救訓練。至於捐贈消防車輛部份（小型消防車、一般消防車、水庫消防車、化學消防車及化學災害處理車）已於12月9日決標，由景同及力中公司分別得標，近期內將簽約，依契約訂於104年8月及9月（化學災害處理車）打造完成交車。本會將擇期辦理消防車及後續消防裝備之捐贈儀式。

本會將適時公開責信進度報告，以不負捐款人所託。

高雄氣爆專案運用計畫執行情形

新臺幣(元)

| 項次 | 項 目 | 預 算 | 執行情形 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急賑濟 | 1,000,000 | 894,106 | 8月1日凌晨氣爆後，新高雄分會人員立即進駐高雄市政府災害應變中心，提供緊急收容中心毛毯、睡袋、睡墊各250件、毛巾100條及礦泉水20箱、盥洗包500組、早餐500份等物資。 |
| 2 | 罹難者家屬及傷者慰問金 | 25,000,000 | 17,239,000 | 罹難者家屬及傷者慰問已完成慰問金發放，總計204人 罹難者家屬部分 640萬元 因公殉職及罹難民眾32人，發放其家屬每人20萬元，計640萬元。 住院傷者部分1,067萬元 住院15日以上者89人，每人10萬元，計890萬元。 住院8-14天者21人，每人6萬元，計126萬元。 住院1-7天者17人，每人3萬元，計51萬元。 未住院傷者部分16萬9千元 有撕裂傷縫合者16人，每人6千元，計9萬6千元。 有多處外傷者15人，每人3千元，計4萬5千元。 輕微傷者14人，每人2千元，計2萬8千元。 |
| 3 | 重傷者長期療癒信託補助金 | 45,000,000 | 0 | 由於高雄市政府已提供5年800萬元之援助，評估此部分之需求有限。 |
| 4 | 生活扶助 | 3,000,000 | 4,543,000 | 8月7日至10月31日本會公告受理81氣爆專案生活扶助金申請，總計收件376案，核發113案。 依慰問金發放評估標準，每戶最高補助12萬元，11月25日發放81案，計348萬5千元。11月28日發放26案，計90萬元。12月18日發放6案，計15萬8千元。 |
| 5 | 心理支持服務 | 5,000,000 | 2,399,648 | 與張老師基金會合作，9月1日起開闢0800-09-81-81永久保庇專線，提供專業心理諮商輔導服務。 發行2萬4千冊保庇寶貝繪本手冊，於高雄實施30場校園巡迴講座，目前完成10場次。 |
| 6 | 承租戶慰問金 | 5,000,000 | 3,544,600 | 建物承租戶(自用或營業用)，因氣爆事件以致無法居住或營業者提供慰問金。共發放200件，計354萬4,600元。 |
| 7 | 屋損慰問金 | 20,000,000 | 22,248,840 | 屋損慰問金 依屋損狀況分5千元、1萬元及3萬元三級慰問建物所有人，共發放1,094件，計1,736萬5千元。 自行雇工修繕補助 苓雅區公所請求補助轄內受損房屋自行雇工修繕者125件，計488萬3,840元 |
| 8 | 學校修繕補助 | 5,000,000 | 4,171,987 | 三信家商 孟丹大樓、行政大樓、林迦紀念館門窗修繕，320萬5,086元 五權國小 操場紅土跑道刮除重鋪、機車棚頂更換，96萬6,901元 |
| 9 | 捐贈特殊災害偵測、消防車輛及設備 | 60,000,000 | 0 | 103年12月9日開標，由景同及力中公司分別標得，12月中旬簽約，依契約訂於104年8月及9月（化學災害處理車）打造完成交車。本會將擇期辦理消防車及後續消防裝備之捐贈儀式。 消防車輛得標廠商與決標金額(共4,984萬2千元)： 1.小型消防車：景同公司，金額322萬6千元。 2.一般消防車：景同公司，金額495萬6千元。 3.水庫消防車：力中公司，金額695萬9千元。 4.化學消防車：力中公司，金額980萬1千元。 5.化學災害處理車：景同公司，金額2,490萬元。 |
| 10 | 推展急救訓練，捐贈AED給受訓合格之里辦公室及學校 | 2,000,000 | 0 | 捐贈AED 採購65台自動體外心臟電擊去顫器(AED)捐贈苓雅及前鎮災區高中、國中小學及里辦公室。103年12月15日上網公告招標，30日開標。 推展急救訓練 104年2月初學期結束前完成前鎮、苓雅區22所國小教職員CPR+AED訓練。 104年2月寒假期間，完成前鎮、苓雅區22所高中職及國中教職員CPR+AED訓練。 103年11月至104年3月前完成前鎮、苓雅區16個里CPR+AED訓練。 預定於12月採購65部AED分贈完成訓練各學校及里辦公室。 |
| 11 | 防災教育宣導 | 5,000,000 | 0 | 預定與救國團合作辦理冬令營及夏令營，推廣及宣導防災教育 |
| 12 | 綜合業務費用 | 3,400,000 | 964,363 | 專案業務執行費用，包括勸募成本、行政、郵電、交通、審計、責信等。 |
|  | 總 計 | 179,400,000 | 56,005,544 |  |

- 實物捐贈液晶顯示器300部(值1,080,000元)

冠捷集團捐贈氣爆災區AOC 21.5吋液晶顯示器300部。本會與高雄市教育局協商後，捐予災區10所學校，包括：國際商工25部、三信家商35部、中正高工35部、英明國中35部、光華國中30部、光華國小30部、五權國小25部、福東國小30部、福康國小25部及樂群國小30部。全案已執行完畢。