高雄氣爆賑濟專案運用計畫說明

104.1.16

103年7月31日深夜，高雄市發生連環石化氣爆意外，造成重大傷亡及損失。中華民國紅十字會總會於8月1日發起為期1個月公開募款，截至104年1月16日，勸募金額新臺幣2億2,040萬881元。本會並於9月10日經第20屆第7次理事會通過高雄氣爆賑濟專案運用計畫，詳如附表。

針對罹難者家屬及傷者慰問部份，已完成慰問金發放，總計204人(罹難者32人每人20萬元，輕重傷者172人)，金額1,723萬9,000元。此外，並同步展開生活扶助等服務，總計收件376案，共發放資格符合者113案，合計新台幣454萬3,000元。意外發生後，心靈重建相當重要，本會與張老師基金會合作，於103年9月1日開闢永久保庇專線0800-09-81-81，另發行保庇寶貝手冊，實施「保庇寶貝」校園巡迴講座及手冊宣導30場次。

在硬體方面，截至103年11月24日，屋損慰問金已發出1,096件，承租人慰問金發出202件，另本會核可補助苓雅區公所申請轄內受損房屋自行雇工修繕125件，三項補助金額共2,586萬9,440元。而氣爆受損的三信家商及五權國小，亦皆完成補助修繕，金額417萬1,987元。

此外，為構建區域急救安全網路，本會規劃捐贈AED給完成急救訓練之里辦公室及苓雅、前鎮區所有國中、小及高中、職，103年12月15日辦理AED採購公告，104年1月8日決標，由立偉電子股份有限公司以總金額255萬6,645元得標；預定104年3月前，災區44所學校及16里急救訓練完成後安裝。至於捐贈消防車輛部份（小型消防車、一般消防車、水庫消防車、化學消防車及化學災害處理車）已於103年12月9日決標，由景同及力中公司得標，104年1月5日完成簽約，各式消防車因重要特殊儀器及配備得分別自日本、德國及美國進口，有些是管制品必須經過出口國核准，手續相當繁複，依契約今年8月及9月（化學災害處理車）廠商完成打造交車，廠商強調將儘量趕工，以期於高雄氣爆一周年交車。另1月8日下午，本會完成氣爆專案之自動式心肺復甦機、可攜帶式自動心臟電擊器、電子影像喉頭鏡及電動擔架床電池等四項專業級消防救災設備採購，總金額新台幣934萬1千元，本會1月17日晚間於高雄三信家商辦理氣爆歲末關懷及捐贈晚會，捐贈高雄市政府「特殊災害偵測、消防車輛及急救相關設備」，陳菊市長、市府相關人員、苓雅及前鎮兩區區里長及氣爆傷者、弱勢家庭，消防弟兄、醫護人員、張老師基金會及分支會同仁、志工，共同溫馨圍爐。

高雄氣爆賑濟專案進度，本會皆適時公開、責信，以不負捐款人所託。

高雄氣爆專案運用計畫執行情形

新臺幣(元)

| 項次 | 項 目 | 預 算 | 執行經費 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急賑濟 | 1,000,000 | 894,106 | 103年8月1日凌晨氣爆後，新高雄分會人員立即進駐高雄市政府災害應變中心，提供緊急收容中心毛毯、睡袋、睡墊各250件、毛巾100條及礦泉水20箱、盥洗包500組、早餐500份等物資。 |
| 2 | 罹難者家屬及傷者慰問金 | 25,000,000 | 17,239,000 | 罹難者家屬及傷者慰問已完成慰問金發放，總計204人 罹難者家屬部分 640萬元 因公殉職及罹難民眾32人，發放其家屬每人20萬元，計640萬元。 住院傷者部分1,067萬元 住院15日以上者89人，每人10萬元，計890萬元。 住院8-14天者21人，每人6萬元，計126萬元。 住院1-7天者17人，每人3萬元，計451萬元。 未住院傷者部分16萬9,000元 有撕裂傷縫合者16人，每人6,000元，計9萬6,000元。 有多處外傷者15人，每人3,000元，計4萬5,000元。 輕微傷者14人，每人2,000元，計2萬8,000元。 |
| 3 | 重傷者長期療癒信託補助金 | 45,000,000 | 0 | 由於高雄市政府已提供5年800萬元之援助，評估此部分之需求有限。 |
| 4 | 生活扶助 | 3,000,000 | 4,543,000 | 103年8月7日至10月31日本會公告受理81氣爆專案生活扶助金申請，總計收件376案，核發113案。 依慰問金發放評估標準，每戶最高補助12萬元，103年11月25日發放81案，計348萬5,000元。11月28日發放26案，計90萬元。12月18日發放6案，計15萬8,000元。 |
| 5 | 心理支持服務 | 5,000,000 | 2,399,648 | 與張老師基金會合作，103年9月1日起開闢0800-09-81-81永久保庇專線，提供專業心理諮商輔導服務。 發行2萬4,000冊保庇寶貝繪本手冊，於高雄實施30場校園巡迴講座，目前完成10場次。 |
| 6 | 承租戶慰問金 | 5,000,000 | 3,580,600 | 建物承租戶(自用或營業用)，因氣爆事件以致無法居住或營業者提供慰問金。共發放202件，計358萬600元。 |
| 7 | 屋損慰問金 | 20,000,000 | 22,288,840 | 屋損慰問金 依屋損狀況分5千元、1萬元及3萬元三級慰問建物所有人，共發放1,096件，計1,740萬5,000元。 自行雇工修繕補助 苓雅區公所請求補助轄內受損房屋自行雇工修繕者125件，計488萬3,840元 |
| 8 | 學校修繕補助 | 5,000,000 | 4,171,987 | 三信家商 孟丹大樓、行政大樓、林迦紀念館門窗修繕，320萬5,086元 五權國小 操場紅土跑道刮除重鋪、機車棚頂更換，96萬6,901元 |
| 9 | 捐贈特殊災害偵測、消防車輛及設備 | 60,000,000 | 59,183,000 | 消防車輛得標廠商與決標金額(4,984萬2千元)： 1.小型消防車：景同公司，金額322萬6千元。 2.一般消防車：景同公司，金額495萬6千元。 3.水庫消防車：力中公司，金額695萬9千元。 4.化學消防車：力中公司，金額980萬1千元。 5.化學災害處理車：景同公司，金額2,490萬元。 四四項專業級消防救災設備採購(934萬1千元)： 9組自動式心肺復甦機：719萬1千元。 7組可攜帶式自動心臟電擊器、3組電子影像喉頭鏡及28組電動擔架床電池：215萬元 |
| 10 | 推展急救訓練，捐贈AED給受訓合格之里辦公室及學校 | 2,000,000 | 2,556,645 | 捐贈AED 採購65台自動體外心臟電擊去顫器(AED)捐贈苓雅及前鎮災區高中、國中小學及里辦公室。103年12月23日修正招標公告，104年1月8日立偉電子股份有限公司以總金額255萬6,645元得標。 推展急救訓練 104年2月初學期結束前完成前鎮、苓雅區22所國小教職員CPR+AED訓練。 104年2月寒假期間，完成前鎮、苓雅區22所高中職及國中教職員CPR+AED訓練。 103年11月至104年3月前完成前鎮、苓雅區16個里CPR+AED訓練。 預定於12月採購65部AED分贈完成訓練各學校及里辦公室。 |
| 11 | 防災教育宣導 | 5,000,000 | 0 | 辦理冬、夏令營，推廣防災教育 104年1月23日至26日與救國團合辦愛與關懷-青少年勇士體驗營種子輔導員培訓，預計40名中正大學及真理大學學生參與。 104年2月5日至12日分四梯次 (約560人) 與救國團合辦愛與關懷-青少年勇士體驗營，以增進學子防災急救知能。參加對象為高雄市苓雅、前鎮區國小4-6年級及國中學生。 |
| 12 | 綜合業務費用 | 3,400,000 | 964,363 | 專案業務執行費用，包括勸募成本、行政、郵電、交通、審計、責信等。 |
|  | 總 計 | 179,400,000 | 117,821,189 |  |

- 實物捐贈液晶顯示器300部(值1,080,000元)

冠捷集團捐贈氣爆災區AOC 21.5吋液晶顯示器300部。本會與高雄市教育局協商後，捐予災區10所學校，包括：國際商工25部、三信家商35部、中正高工35部、英明國中35部、光華國中30部、光華國小30部、五權國小25部、福東國小30部、福康國小25部及樂群國小30部。全案已執行完畢。